## Hoja1
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
[25 empty] | Fecha de elaboración o actualización: | [7 empty] | 30 de diciembre 2025
[25 empty] | Vigencia: | [7 empty] | 2026
CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [13 empty] | Plan de acción (Acciones adicionales)
Identificación del Riesgo |  |  |  | Calificación riesgo inherente |  |  |  |  | Calificación riesgo residual |  |  |  |  | Mecanismo de Planeación |  |  | Acción complementaria |  |  | Indicador |  | Programador (No.)
Id Riesgo | Diligenciadas etapas previas? | Sigla Proceso | Riesgo | % Probabilidad | % Impacto | Nivel de probabilidad | Nivel de impacto | Severidad Nivel de Riesgo Inherente | % Probabilidad Residual | % Impacto Residual | Nivel de probabilidad Residual | Nivel de impacto Residual | Severidad Nivel de Riesgo Residual | ¿Requiere Plan de Acción? | Tratamiento | Determine el tratamiento a seguir | Descripción de la Acción (basado en el análisis de causas) | Area responsable | Responsable (Cargo) | Descripción | Meta (No.) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
RC1 | TRUE | SEJUT | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Operativa por Fraude interno, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a Afectacion lega, Reputacional, Operativa por fraude interno, Soborno entrante, Conflcito de intereses por la existencia de decisiones desviadas en el proceso agrario debido a intereses políticos, económicos | 80% | 100% | Alta | Castastrófico | Extremo | 48% | 100% | Media | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Mitigar | Realizar un informe sobre las acciones de verificación de la revisión de los proyectos de actos administrativos que culminan el proceso agrario para garantizar que estos cumplan con los criterios técnicos y jurídicos que sustentan la decisión, antes de ser suscrito por parte de los funcionarios competentes de la Subdirección de procesos agrarios y de seguridad jurídica. Realizar dos capacitaciones sobre los procedimientos de procesos especiales agrarios a colaboradores y contratistas de la DGJT y las subdirecciones adscritas | Dirección de Gestión Jurídica de Tierras - DGJT | Contratista | Matriz de segumiento a la revisión de actos administrativos de cierre de procesos agrarios y resumen de la misma Memorias de las capacitaciones | 11 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
RC2 | TRUE | SEJUT | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Operativa por Fraude interno, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a Afectación Legal, Reputacional, Operativa por Fraude interno, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a la existencia de retrasos u omisiones en la adopción de decisiones administrativas del proceso agrario, no atribuibles a causas técnicas o procedimentales plenamente identificadas. | 80% | 100% | Alta | Castastrófico | Extremo | 56% | 100% | Media | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Reducir | Realizar un informe sobre los actos administrativos de procesos agrarios que, culminado el mes, llevan más de 15 días pendientes de suscripción por parte del funcionario competente de la Subdirección de procesos agrarios y de seguridad jurídica. Realizar la sensibilización sobre conflicto de intereses a colaboradores y contratistas de la Dirección de Gestión jurídica y las subdirecciones adscritas. | Dirección de Gestión Jurídica de Tierras - DGJT | Contratista | Matriz que relaciona los actos administrativos de procesos agrarios que, culminado el mes, llevan más de 15 días pendientes de suscripción por parte del funcionario competente y resumen de la misma | 11 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
RC3 | TRUE | SEJUT | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Operativa por Fraude interno, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a Afectación Legal, Reputacional, Operativa por Fraude interno, Soborno entrante, Conflicto de Intereses por la existencia de decisiones desviadas en el proceso del procedimiento de formalización de la propiedad privada rural debido a intereses políticos, económicos. | 80% | 100% | Alta | Castastrófico | Extremo | 48% | 100% | Media | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Mitigar | Realizar un informe sobre las acciones de verificación de la revisión de los proyectos de actos administrativos que formalizan la propiedad privada rural para garantizar que estos cumplan con los criterios técnicos y jurídicos que sustentan la decisión, antes de ser suscrito por parte de los funcionarios competentes. Realizar dos capacitaciones sobre la formalización de la propiedad rural a colboradores y contratistas de la DGJT y las subdirecciones adscritas. | Subdirección de Seguridad Jurídica - SSJ | Contratista | Matriz de segumiento a la revisión de actos administrativos de cierre de formalización de la propiedad privada y resumen de la misma Memorias de las capacitaciones | 11 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
RC4 | TRUE | SEJUT | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Operativa por Fraude, interno, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a Afectación Legal, Reputacional, Operativa por Fraude interno, Soborno entrante, Conflicto de Intereses por la existencia de decisiones desviadas en materia de la formalización de la propiedad privada rural debido a intereses políticos, económicos. | 80% | 100% | Alta | Castastrófico | Extremo | 56% | 100% | Media | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Reducir | Realizar un informe sobre los actos administrativos de formalización de la propiedad privada rural que, culminado el mes, llevan más de 15 días pendientes de suscripción por parte del funcionario competente. Realizar la sensibilización sobre conflicto de intereses a colaboradores y contratistas de la dirección de seguridad jurídica y las subdirecciones adscritas. | Subdirección de Seguridad Jurídica - SSJ | Contratista | Matriz que relaciona los actos administrativos de formailización de la propiedad privada rural que, culminado el mes, llevan más de 15 días pendientes de suscripción por parte del funcionario competente y resumen de la misma | 11 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
RC5 | TRUE | SEJUT | Posibilidad de afectación Legal por Soborno entrante, Conflicto de Intereses, Corrupción debido a Posibilidad de ocurrencia de hechos de concusión o cohecho en las actuaciones administrativas de procesos agrarios o formalización de la propiedad privada rural realizadas por la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, sus subdirecciones adscritas y las Unidades de Gestión Territorial con funciones delegadas. | 60% | 100% | Media | Castastrófico | Extremo | 36% | 100% | Baja | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Mitigar | Realizar una revisión y verificación documentada de los trámites y atenciones realizadas por la UGT Occidente, mediante la aplicación de una lista de chequeo estandarizada, con el fin de identificar posibles riesgos de concusión o cohecho, dejando acta del seguimiento, hallazgos y acciones correctivas cuando haya lugar. | UGT Occidente | Contratista | Informes de seguimiento | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RC6 | TRUE | SEJUT | Posibilidad de afectación Legal por Soborno entrante, Corrupción debido a Posibilidad de ocurrencia de hechos de prevaricato en las actuaciones administrativas de procesos agrarios o formalización de la propiedad privada rural realizadas por la Dirección de Gestión Jurídica, sus subdirecciones adscritas y las Unidades de Gestión Territorial con estas funciones delegadas. | 40% | 100% | Baja | Castastrófico | Extremo | 24% | 100% | Baja | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Mitigar | Se realiza mediante Fortalecimiento de Procedimientos Legales Estandarizados,Implementación de Auditorías y Supervisión Externa,Acciones Correctivas y Sanciones en Caso de Prevaricato. | UGT Occidente | Contratista | Informes de seguimiento | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RC7 | TRUE | SEJUT | Posibilidad de afectación Legal por Conflicto de Intereses debido a Dificultad en la identificación de los verdaderos sujetos beneficiarios de los procesos de formalización de la propiedad, lo que puede generar asignaciones indebidas y conflictos sobre la titularidad del predio. | 40% | 100% | Baja | Castastrófico | Extremo | 24% | 100% | Baja | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Reducir | Realizar informes mensuales de verificación de los procesos de formalización de la propiedad, con el fin de validar la identificación de los sujetos beneficiarios mediante la revisión de la información aportada, el cruce de bases de datos disponibles y la detección de posibles inconsistencias que puedan generar asignaciones indebidas o conflictos sobre la titularidad del predio, con el apoyo de las Juntas de Acción Comunal. | UGT Occidente | Experto | Informes de seguimiento de los procesos de formalizacion realizados. | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RC8 | TRUE | POSPR | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Operativa por Fraude interno debido a omisiones, informes inexactos o descripciones incorrectas durante la recolección y análisis de la información física y jurídica para la implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) en los municipios programados para beneficio personal o de terceros. | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | 21.6% | 80% | Baja | Mayor | Alto | TRUE | Reducir_Compartir | Reducir | Socializar con el equipo de validación de la Subdirección de Planeación Operativa el procedimiento para verificar la información física y jurídica de los predios objeto de ordenamiento social de la propiedad, derivados del barrido predial | Subdirección de Planeación Operativa - SPO | Subdirector Técnico de Agencia | Numero de socializaciones | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
RC9 | TRUE | POSPR | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Económica por Soborno entrante, Soborno saliente debido a aceptar, solicitar u ofrecer una ventaje indebida de cualquier valor para la valoración, inscripción y calificación al Registro de Sujetos de Ordenamiento | 100% | 60% | Muy alta | Moderado | Alto | 35% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | TRUE | Evitar | Reducir | Realizar capacitaciones sobre el procedimiento de RESO, incluyendo las consecuencias que acarrea las modificaciones y/o divulgación de información para beneficio de un tercero para inclusión o no al Registro de Sujetos de Ordenamiento. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras - SSIT | Subdirector Técnico de Agencia | Numero de capacitaciones | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
RC10 | TRUE | POSPR | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Económica por Fraude interno debido a errores, omisiones, informes inexactos o descripciones incorrectas durante la valoración, inscripción y calificación al Registro de sujetos de Ordenamiento | 100% | 60% | Muy alta | Moderado | Alto | 70% | 60% | Alta | Moderado | Alto | TRUE | Reducir_Compartir | Reducir | Realizar capacitaciones sobre el procedimiento de RESO, incluyendo las consecuencias que acarrea las modificaciones y/o divulgación de información para beneficio de un tercero para inclusión o no al Registro de Sujetos de Ordenamiento. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras - SSIT | Subdirector Técnico de Agencia | Numero de capacitaciones | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
RC11 | TRUE | POSPR | Posibilidad de afectación Legal, de Contagio, Económica por Soborno entrante, Corrupción debido a aceptar y solicitar una ventaja indebida de cualquier valor para la toma de imágenes a través de equipos no tripulados Uas (Drones) para beneficio propio o de un tercero | 60% | 60% | Media | Moderado | Moderado | 36% | 39% | Baja | Menor | Bajo | FALSE | No Aplica | Reducir | Realizar capacitaciones sobre el procedimiento de solicitud de vuelo a los pilotos de drones, incluyendo las consecuencias que acarrea la alteración y/o no aprobación de los planes de vuelo para beneficio de un tercero | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad - DGOSP | Contratista | Numero de capacitaciones | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
RC12 | TRUE | GEMA | Posibilidad de afectación Reputacional, Operativa, Legal, Económica por Corrupción, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a Fallas en la atención oportuna y adecuada al ciudadano, incompleta o con errores, generando inconformidad, retrasos en trámites y aumento en el número de quejas y reclamos. | 80% | 100% | Alta | Castastrófico | Extremo | 48% | 100% | Media | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Reducir | Realizar análisis periódico de las quejas y reclamos, identificando las causas recurrentes y con base en ello definir jornadas de capacitación que incluya: Temática desarrollada, funcionarios capacitados, registros de asistencias | UGT Antioquia, Eje cafetero y Chocó | Gestor | Informe de las quejas y reclamos analizadas, como del personal capacitado | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
RC13 | TRUE | GEMA | Posibilidad de afectación Reputacional, Operativa, Legal, Económica por Corrupción, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a Incumplimiento, tanto en los tiempos de respuesta, como con los estándares de calidad en la atención al ciudadano, al generar respuestas inapropiadas, inoportunas o deficientes a las PQRSFD. | 80% | 100% | Alta | Castastrófico | Extremo | 48% | 100% | Media | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Reducir | Creación de planes de trabajo que permitan establecer tiempos de respuesta y realizar revisión técnica y jurídica de las respuestas de las PQRSFD antes de su emisión. | UGT Antioquia, Eje cafetero y Chocó | Gestor | Informe de cumplimiento al plan de trabajo definido al cumplimiento de los tiempos de respuesta. | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
RC14 | TRUE | GEMA | Posibilidad de afectación Reputacional, Legal por Fraude, interno, Soborno entrante debido a Ausencia de un sistema unificado para el monitoreo, seguimiento y retroalimentación del Modelo de Atención. Capacitación insuficiente del personal territorial en los protocolos de atención. Carencia de indicadores consolidados que permitan medir el desempeño del Modelo | 60% | 40% | Media | Menor | Moderado | 21.6% | 40% | Baja | Menor | Bajo | FALSE | No Aplica | Mitigar |  | UGT Occidente | Contratista | Informes de seguimiento | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RC15 | TRUE | GEMA | Posibilidad de afectación Reputacional, Operativa, Legal, Económica por Corrupción, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a Fallas en la atención oportuna y adecuada al ciudadano, incompleta o con errores, generando inconformidad, retrasos en trámites y un aumento en quejas y reclamos. | 80% | 100% | Alta | Castastrófico | Extremo | 48% | 100% | Media | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Reducir | Elaborar un informe de avance del cronograma de capacitación que integre las capacitaciones realizadas, el listado de funcionarios capacitados, los temas desarrollados y los registros de asistencia, así como el análisis periódico de las quejas y reclamos, identificando las causas recurrentes para orientar acciones de mejora. | UGT Oriente | Técnico Asistencial | Informe de capacitación del personal y análisis de quejas y reclamos. | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
RC16 | TRUE | GEMA | Posibilidad de afectación Reputacional, Operativa, Legal, Económica por Corrupción, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a La posibilidad de incumplir tanto con los tiempos de respuesta como con los estándares de calidad en la atención al ciudadano, al generar respuestas inoportunas, inapropiadas o deficientes a las PQRSFD. | 80% | 100% | Alta | Castastrófico | Extremo | 56% | 100% | Media | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Reducir | Planes de trabajo asignados a los equipos de PQRSFD que incluya los tiempos de respuesta y la revisión técnico–jurídica antes de su emisión. | UGT Oriente | Técnico Asistencial | Informe de cumplimiento al plan de trabajo definido al cumplimiento de los tiempos de respuesta. | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
RC17 | TRUE | ADMTI | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Económica, Operativa por Fraude interno, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a presentación de cohecho, concusión y/o prevaricato, en las actuaciones de algún profesional en el marco de la operación del proceso de Administración de Tierras de la Nación en el desarrollo de actividades para la Adjudicación de Baldíos a Entidades de Derecho Público, Limitaciones a la Propiedad, Regulación y Formalización de Servidumbres y en la Administración de Badíos Insulares | 60% | 100% | Media | Castastrófico | Extremo | 42% | 100% | Media | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Mitigar | Realizar capacitación sobre mecanismos de prevención frente al riesgo de corrupción. | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación - SATN | Contratista | Soportes de la capacitación a los profesionales | 90% |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
RC18 | TRUE | ADMTI | Posibilidad de afectación Legal por Conflicto de Intereses debido a La posibilidad de ocurrencia de hechos de concusión o cohecho en la atención a la ciudadanía en la UGT´S, PAT´S y cualquier ventanilla de atención al ciudadano | 80% | 80% | Alta | Mayor | Alto | 28.8% | 80% | Baja | Mayor | Alto | TRUE | Reducir_Compartir | Mitigar | Seguimiento y tabulación de las encuestas realizadas, así como la evaluación y/o registro de las capacitaciones impartidas, con el fin de verificar su cumplimiento y alcance. | UGT Centro | Experto | Informes de seguimiento de las encuestas realizadas. | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
RC19 | TRUE | ADMTI | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional por Corrupción debido a Posibilidad de ocurrencia de hechos de concusión o cohecho en la gestión de los trámites administrativos de caducidad administrativa y condición resolutoria realizados por las UGT . | 40% | 100% | Baja | Castastrófico | Extremo | 20% | 100% | Muy baja | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Mitigar | Fortalecer la integridad y transparencia en la gestión de los trámites administrativos adelantados por las UGT mediante mayores controles, supervisión y claridad en los procesos. | UGT Occidente | Contratista | Informes de seguimiento | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
RC20 | TRUE | ACCTI | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Económica, Operativa por Soborno entrante, Fraude interno, Conflicto de Intereses debido a concusión y/o prevaricato, en las actuaciones de algún profesional de la Dirección de Acceso a Tierras, a través de la manipulación y/u omisión de información durante la realización del avalúo comercial para la compra directa de un predio | 60% | 100% | Media | Castastrófico | Extremo | 21.6% | 100% | Baja | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Mitigar | Realizar capacitación sobre PTEP (MRC) y ACTI-P-010 Compra directa de predios, a los profesionales de compra directa de la DAT. | Dirección de Acceso a Tierras - DAT | Contratista | Soportes de la capacitación a los profesionales | 80% |  |  | 1
RC21 | TRUE | ACCTI | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Económica, Operativa por Fraude interno, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a cohecho, concusión y/o prevaricato, en las actuaciones de algún profesional de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, a través de la manipulación y/u omisión de información durante las actividades de verificación de los requisitos mínimos del predio en su tipo jurídico, técnico y/o ambiental y financiero bajo el cual se materialice un subsidio | 40% | 80% | Baja | Mayor | Alto | 14.4% | 80% | Muy baja | Mayor | Alto | TRUE | Reducir_Compartir | Mitigar | Capacitar a los profesionales que implementen los procedimientos ACCTI-P-016 MATERIALIZACIÓN DEL SUBSIDIO - ADQUISICIÓN DEL PREDIO- ACCTI-P-017 MATERIALIZACIÓN DEL SUBSIDIO - APOYO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO. | Subdirección de Acceso a Tierras de Zonas Focalizadas - SATZF | Contratista | Soportes de la capacitación a los profesionales | 70% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
RC22 | TRUE | ACCTI | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Económica, Operativa por Fraude interno, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a Posibilidad de presentarse cohecho, concusión y/o prevaricato, en las actuaciones de algún profesional de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, a través de la manipulación de información entregada a la subdirección, para el análisis de trámite administrativo, según el ACCTI-P-020 Procedimiento Único en Municipios Focalizados | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | 29.4% | 80% | Baja | Mayor | Alto | TRUE | Reducir_Compartir | Mitigar | Capacitar a los profesionales de SATZF en el Procedimiento ACCTI-P-020 Procedimiento único en municipios focalizados. | Subdirección de Acceso a Tierras de Zonas Focalizadas - SATZF | Analista | Soportes de la capacitación a los profesionales | 70% |  |  | 1 | [6 empty] | 1
RC23 | TRUE | ACCTI | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Operativa por Fraude interno, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a Posibilidad de presentarse cohecho, concusión y/o prevaricato, en las actuaciones de algún profesional de la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión, a través de la manipulación de información en las diferentes etapas de los procedimiento ACCTI-P-005 Revocatoria Baldios a Persona Natural -Ley 160/94 y ACCTI-P-014 Revocatoria de titulación de baldíos en el marco del POSPR. | 60% | 60% | Media | Moderado | Moderado | 21.6% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | TRUE | Evitar | Mitigar | Capacitar a los profesionales de Revocatoria Directa de la SATDD sobre el procedimiento ACCTI-P-005 Revocatoria Directa del Acto de Adjudicación de Baldios a Persona Natural, ACCTI-P-014 Revocatoria de Titulación de Baldíos | Subdirección de Acceso a Tierras de por Demanda y Descongestión - SATDD | Contratista | Soportes de la capacitación a los profesionales | 90% |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
RC24 | TRUE | ACCTI | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Económica, Operativa por Fraude interno, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a Posibilidad de presentarse cohecho, concusión y/o prevaricato, en las actuaciones de algún profesional de la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión, a través de la manipulación de información en las diferentes etapas del procedimiento de Reconocimiento de Derechos de Baldíos en Zonas no Focalizadas | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | 42% | 80% | Media | Mayor | Alto | TRUE | Reducir_Compartir | Mitigar | Capacitar a los profesionales de Reconocimiento de Derecho en Zonas no Focalizadas ACCTI-P-019. | Subdirección de Acceso a Tierras de por Demanda y Descongestión - SATDD | Analista | Soportes de la capacitación a los profesionales | 90% |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
RC25 | TRUE | ACCTI | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Económica, Operativa por Fraude interno, Soborno entrante, Conflicto de Intereses debido a Posibilidad de presentarse cohecho, concusión y/o prevaricato, en las actuaciones de algún profesional de la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión, a través de la manipulación de información en las diferentes etapas de los procedimientos de Titulación Bienes Fiscales Patrimoniales | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | 42% | 80% | Media | Mayor | Alto | TRUE | Reducir_Compartir | Mitigar | Capacitar a los colaboradores de Titulación Baldíos Persona Natural ACCTI-P-013 y ACCTI-P-015 | Subdirección de Acceso a Tierras de por Demanda y Descongestión - SATDD | Contratista | Soportes de la capacitación a los profesionales | 90% |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
RC26 | TRUE | ACCTI | Posibilidad de afectación Reputacional, Legal, Operativa por Soborno entrante, Conflicto de Intereses, Corrupción debido a Posibilidad de ocurrencia de hechos de concusión o cohecho en la gestión de los trámites administrativos de adjudicación de baldíos y bienes fiscales patrimoniales, asignación de subsidios, y aquellos relacionados con el reconocimiento de derechos sobre la tierra a población campesina, realizados por las UGT. | 40% | 100% | Baja | Castastrófico | Extremo | 24% | 100% | Baja | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Mitigar | Se realiza mediante el Establecimiento de Procedimientos Administrativos Claros y Estándar,Implementación de Controles Internos y Auditorías Regulares,Revisión y Control Externo de los Procesos,Acción Correctiva y Sanciones en Casos de Corrupción. | UGT Occidente | Contratista | Informes de seguimiento | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
RC27 | TRUE | SEYM | Posibilidad de afectación Operativa por Conflicto de Intereses, Fraude interno debido a Posibilidad de afectación en la eficiencia operativa, el cumplimiento misional y la calidad del servicio prestado por la Agencia Nacional de Tierras, debido a retrasos, incumplimientos o ejecución insuficiente por parte de los contratistas que apoyan los diferentes componentes misionales y territoriales. | 40% | 40% | Baja | Menor | Bajo | 28% | 40% | Baja | Menor | Bajo | FALSE | No Aplica | Reducir |  | UGT Occidente | Contratista | Informes de seguimiento | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RC28 | TRUE | SEYM | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional por Fraude interno, Conflicto de Intereses, Corrupción debido a formular o ajustar políticas, estrategias y planes de transparencia, omitiendo o debilitando deliberadamente el diseño de controles y salvaguardas requeridos, con el propósito de favorecer intereses particulares, afectando la integridad, efectividad y trazabilidad de la gestión de transparencia de la entidad. | 20% | 100% | Muy baja | Castastrófico | Extremo | 9.8% | 100% | Muy baja | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Reducir | Realizar un plan de capacitación y socialización liderado por la OIGT sobre los lineamientos del PTEP, dirigido a contratistas y servidores de la dependencia, con el fin de estandarizar criterios, fortalecer competencias y asegurar la comprensión y aplicación uniforme de los requerimientos para la ejecución, seguimiento y reporte del Programa de Transparencia, incluyendo obligaciones, evidencias mínimas, tiempos y responsables para verificar su cumplimiento con la finalidad de permitir la continuidad de la informacion. | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras - OIGT | Jefe de Oficina de Agencia | Acta y/o listados de asistencia a capacitacion. | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
RC29 | TRUE | SEYM | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional por Fraude interno, Conflicto de Intereses, Corrupción debido a omitir, alterar o no incorporar deliberadamente las observaciones, hallazgos o resultados derivados del seguimiento efectuado por la OIGT, con el propósito de favorecer a un tercero, afectando la integridad, trazabilidad y oportunidad de la gestión institucional y la toma de decisiones. | 40% | 100% | Baja | Castastrófico | Extremo | 16.8% | 100% | Muy baja | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Reducir | Implementar un programa de capacitación obligatoria y periódica, liderado por la OIGT, sobre integridad, conflicto de intereses y gestión trazable de hallazgos, dirigido a contratistas y servidores que participan en la elaboración, consolidación o validación de informes y seguimientos, que incluya: lineamientos para el registro íntegro de observaciones (prohibición de alteración u omisión), estándares de documentación y evidencias, responsabilidades individuales, rutas de escalamiento y consecuencias disciplinarias/penales por uso inadecuado de la información. | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras - OIGT | Jefe de Oficina de Agencia | Acta y/o listados de asistencia a capacitacion. | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
RC30 | TRUE | SEYM | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional, Operativa por Conflicto de Intereses, Corrupción, Soborno entrante debido a divulgar o filtrar deliberadamente información reservada o sensible relacionada con eventos objeto de inspección, especialmente en etapas preliminares o críticas, a personas no autorizadas, con el efecto de interferir en el desarrollo de la actuación, comprometer la cadena de custodia y afectar el debido proceso, la eficacia de la inspección y la seguridad jurídica de las decisiones. | 40% | 100% | Baja | Castastrófico | Extremo | 14.4% | 100% | Muy baja | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Reducir | Implementar una capacitación obligatoria, previa al inicio de cada inspección y con refuerzos periódicos, sobre reserva legal, confidencialidad, cadena de custodia y seguridad de la información, dirigida a todo el personal (servidores y contratistas) con acceso a expedientes, evidencias o comunicaciones de la actuación. | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras - OIGT | Jefe de Oficina de Agencia | Acta y/o listados de asistencia a capacitacion. | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
RC31 | TRUE | INTI | Posibilidad de afectación Reputacional, Legal por Corrupción, Conflicto de Intereses, Fraude interno debido a Falta de controles en el manejo, verificación y custodia de información sensible; uso indebido de datos internos para favorecer a un tercero | 40% | 40% | Baja | Menor | Bajo | 24% | 40% | Baja | Menor | Bajo | FALSE | No Aplica | Reducir |  | UGT Occidente | Contratista | Informes de seguimiento | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RC32 | TRUE | COGGI | Posibilidad de afectación Legal por Conflicto de Intereses debido a Omisión o deficiencia en el trámite oportuno de las PQRSD, que puede afectar la atención eficiente y efectiva a los usuarios. | 40% | 100% | Baja | Castastrófico | Extremo | 24% | 100% | Baja | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Reducir | Realizar informes periódicos de verificación del trámite de las PQRSD, con el fin de revisar el cumplimiento de los términos, requisitos y etapas del procedimiento establecido, identificar solicitudes no tramitadas u oportunamente atendidas y adoptar las acciones necesarias para su gestión. | UGT Occidente | Técnico Asistencial | Informes de seguimiento al control de denuncias no tramitadas | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RC33 | TRUE | COGGI | Posibilidad de afectación Legal, Reputacional por Fraude interno, Conflicto de Intereses debido a omisión en el trámite a las PQRSD puestas en conocimiento de la OIGT para favorecer a un tercero | 80% | 100% | Alta | Castastrófico | Extremo | 56% | 100% | Media | Castastrófico | Extremo | TRUE | Reducir_Mitigar | Reducir | Realizar informes de verificación del trámite efectuado sobre las PQRSD detectadas como no tramitadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras - OIGT | Jefe de Oficina de Agencia | Informes de seguimiento al control de denuncias no tramitadas | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RC34 | TRUE | GTHU | Posibilidad de afectación Reputacional por Fraude interno debido a Posibilidad de ocurrencia de prevaricato por la vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos minimos exigidos en el manual de funciones | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | 36% | 80% | Baja | Mayor | Alto | TRUE | Reducir_Compartir | Mitigar | Revisión y aprobación de ficha técnica de cumplimiento de requisitos al momento de realizarse la vinculación del personal a la planta de personal de la ANT verificando los respectivos soportes allegados | Subdirección de Talento Humano - STH | Subdirector Técnico de Agencia | (Número de formatos de cumplimiento de requisitos mínimos revisados y aprobados / Número de funcionarios vinculados) x 100 | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
RC35 | TRUE | APJUR | Posibilidad de afectación Reputacional por Conflicto de Intereses debido a Presentar deficiencias en la gestión jurídica y administrativa, evidenciadas en fallas en la interpretación o aplicación de la normativa vigente, deficiencias en el manejo y custodia de la información legal sensible, así como retrasos en la emisión de conceptos y en la atención oportuna de actuaciones judiciales, lo que puede comprometer la adecuada asesoría jurídica, la defensa de los intereses institucionales y generar pérdidas de términos o afectaciones administrativas. | 40% | 100% | Baja | Castastrófico | Extremo | 40% | 75% | Baja | Mayor | Alto | TRUE | Reducir_Compartir | Reducir | Fortalecer el proceso de asesoría jurídica mediante la actualización y aplicación de procedimientos claros para la elaboración de conceptos, la custodia de información y el control de plazos. | UGT Occidente | Contratista | Informes de seguimiento | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RC36 | TRUE | ADQBS | Posibilidad de afectación Económica, Operativa por Corrupción debido a posibilidad de incurrir en errores o irregularidades durante la planeación, selección y contratación de proveedores. Entre estas amenazas se encuentran riesgos de corrupción o favorecimiento indebido a ciertos oferentes, así como la presentación de información falsa por parte de los proponentes. | 40% | 40% | Baja | Menor | Bajo | 20% | 40% | Muy baja | Menor | Bajo | FALSE | No Aplica | Mitigar | Fortalecer el proceso de adquisiciones mediante la implementación de controles de transparencia, verificación y revisión objetiva durante la planeación y contratación de bienes y servicios. | UGT Occidente | Contratista | Informes de seguimiento
RC37 | TRUE | ADMBS | Posibilidad de afectación Económica, Operativa por Corrupción debido a la pérdida, deterioro o uso inadecuado de los bienes públicos bajo su custodia. Entre ellas se encuentran la falta de controles adecuados para el registro, almacenamiento, mantenimiento y entrega de bienes, lo que puede generar inventarios desactualizados, bienes extraviados o activos sin trazabilidad | 20% | 80% | Muy baja | Mayor | Alto | 20% | 60% | Muy baja | Moderado | Moderado | TRUE | Evitar | Mitigar | Fortalecer la administración de bienes institucionales mediante controles básicos de registro, mantenimiento y custodia que garanticen su adecuado uso y preservación. | UGT Occidente | Contratista | Informes de seguimiento | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
RC38 | FALSE
RC39 | FALSE
RC40 | FALSE
RC41 | FALSE
RC42 | FALSE
RC43 | FALSE
RC44 | FALSE
RC45 | FALSE
RC46 | FALSE
RC47 | FALSE
RC48 | FALSE
RC49 | FALSE
RC50 | FALSE
RC51 | FALSE
RC52 | FALSE
RC53 | FALSE
RC54 | FALSE
RC55 | FALSE
RC56 | FALSE
RC57 | FALSE
RC58 | FALSE
RC59 | FALSE
RC60 | FALSE
RC61 | FALSE
RC62 | FALSE
RC63 | FALSE
RC64 | FALSE
RC65 | FALSE
RC66 | FALSE
RC67 | FALSE
RC68 | FALSE
RC69 | FALSE
RC70 | FALSE
RC71 | FALSE
RC72 | FALSE
RC73 | FALSE
RC74 | FALSE
RC75 | FALSE
RC76 | FALSE
RC77 | FALSE
RC78 | FALSE
RC79 | FALSE
RC80 | FALSE
RC81 | FALSE
RC82 | FALSE
RC83 | FALSE
RC84 | FALSE
RC85 | FALSE
RC86 | FALSE
RC87 | FALSE
RC88 | FALSE
RC89 | FALSE
RC90 | FALSE
RC91 | FALSE
RC92 | FALSE
RC93 | FALSE
RC94 | FALSE
RC95 | FALSE
RC96 | FALSE
RC97 | FALSE
RC98 | FALSE
RC99 | FALSE
RC100 | FALSE
RC101 | FALSE
RC102 | FALSE
RC103 | FALSE
RC104 | FALSE
RC105 | FALSE
RC106 | FALSE
RC107 | FALSE
RC108 | FALSE
RC109 | FALSE
RC110 | FALSE
RC111 | FALSE
RC112 | FALSE
RC113 | FALSE
RC114 | FALSE
RC115 | FALSE
RC116 | FALSE
RC117 | FALSE
RC118 | FALSE
RC119 | FALSE
RC120 | FALSE
RC121 | FALSE
RC122 | FALSE
RC123 | FALSE
RC124 | FALSE
RC125 | FALSE
RC126 | FALSE
RC127 | FALSE
RC128 | FALSE
RC129 | FALSE
RC130 | FALSE
RC131 | FALSE
RC132 | FALSE
RC133 | FALSE
RC134 | FALSE
RC135 | FALSE
RC136 | FALSE
RC137 | FALSE
RC138 | FALSE
RC139 | FALSE
RC140 | FALSE
RC141 | FALSE
RC142 | FALSE
RC143 | FALSE
RC144 | FALSE