## SEJUT-P-013
Ítem | UGT | Auditor Verificador | Fecha Finalización Verificación | No. Expediente Orfeo | Municipio | Folio de Matricula | Memorando de Delegación | Fecha Ingreso de Gestión a la UGT | Última Actuación | Fecha Última Actuación | Días en Gestión de la UGT | Conclusión Verificación de Ejecución Procedimiento SIG | Conclusión Verificación Gestión Documental | Actividad 1. Validar condiciones subjetivas del o los prescribientes Contenido: Certificado en plantilla Institucional emitido por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras Tiempo Actividad: 15 días Observación: Verificar el contenido minimo según procedimiento |  |  |  |  | Actividad 4. Elaborar el Informe Técnico – Jurídico Contenido: Informe Técnico Jurídico Para Reconocimiento de Sentencias en la forma SEJUT-F-038 Tiempo: 10 días Observación: Verificar el contenido minimo según procedimiento *Acitivdad identificada como riesgo en el procedimiento |  |  |  |  | Actividad 5. Proyectar y expedir acto administrativo Contenido: Acto Aministrativo Tiempo: 5 días |  |  |  | Actividad 6. Notificar y comunicar el acto administrativo Contenido: ADMBS-F-042-Forma DE COMUNICACIÓN, ADMBS-F-043-Forma NOTIFICACION ELECTRÓNICA, ADMBS-F-044-Forma NOTIFICACION PERSONAL Tiempo: 20 días Observación: Validar que la notificación se haya publicado en la página web (expediente) | [6 empty] | Actividad 7. Recibir los recursos en contra del acto administrativo Actividad 8. Resolver el recurso de reposición del acto administrativo Actividad 9. Comunicar el acto administrativo que resuelve el recurso de reposición Contenido: Recurso de reposición, resolución del recurso y comunicación de la resolución Tiempo: 40 días Observación: Si el caso de estudio no cuenta con recurso se diligencia la primer celda NO y el resto como N/A. Si el caso cuenta con recurso se hace la respectiva evalución | [10 empty] | Actividad 13. Emitir constancia de ejecutoria del acto administrativo Contenido: ADMBS-F-035-Forma Constacia de ejecutoria con recursop o ADMBS-F-036-Forma Constacia de ejecutoria sin recurso. Tiempo: 2 días |  |  |  | Actividad 14. Radicar la solicitud de inscripción del acto administrativo que reconoce las sentencias de pertenencia ante la respectiva ORIP para su registro. Contenido: Soporte solicitud de inscripción ante la ORIP Tiempo: 2 días |  |  |  | Actividad 15. Actualizar el expediente y enviar a la dependencia correspondiente. Contenido: ADMBS-F-025 Forma Plantilla de memoranto - traslado por competencia a la dependencia correspondiente Tiempo: 5 días
[14 empty] | Soportes de verificación | Fecha Expedición Certificado | Fecha Orfeo | Tipo documental Orfeo | Observaciones al certificado de condiciones | Soportes de verificación | Fecha ITJ | Fecha Orfeo | Tipo documental Orfeo | Observaciones del ITJ | Soportes de verificación | Fecha Orfeo | Tipo documental orfeo | Observaciones Acto Administrativo | Soporte de Verificación - Forma | Fecha Orfeo - Forma | Soporte Publicación | Fecha Orfeo - Publicación | Tipo documental Orfeo - Forma | Tipo documental Orfeo - Publicación | Observaciones Notificación y Comunicación del Acto | Existe Recurso de Reposición al Acto Administrativo | Soporte del Recurso | Fecha Orfeo | Tipo Documental Orfeo | Soporte Resolución Recurso | Fecha Orfeo | Tipo Documental Orfeo | Soporte Comunicación Recurso | Fecha Orfeo | Tipo Documental Orfeo | Observaciones Recursos de Reposición | Soporte de constacia de ejecutoria | Fecha Orfeo | Tipo documental Orfeo - Forma | Observaciones Constancia de ejecutoria | Soporte de solicitud de inscripción ORIP | Fecha Orfeo | Tipo documental Orfeo | Observaciones Solicitud de Inscripción | Soporte de traslado | Fecha Orfeo | Tipo documental Orfeo | Observaciones traslado por competencia
1 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700014E | CUCAITA | 070-195340 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
2 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700040E | SORA | 070-195377 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
3 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700025E | SAMACÁ | 070-195506 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
4 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700015E | VILLA DE LEYVA | 070-199678 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
5 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700020E | CUCAITA | 070-199707 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
6 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 201732007711202559E | SÁCHICA | 070-201351 | 202432000434923 | 2024-11-07 | Resolución de No inicio | 2025-10-07 | 227 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | Disponible | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Informe | El Informe Técnico Jurídico realizado, se realizó bajo el formato establecido, y la conclusión del mismo es que el procedimiento no es viable | Disponible | 2025-10-07 | Resoluciones Procesos Agrarios | Mediante resolución No. 202571002674906 la ANT decide no iniciar el procemiento único. | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
7 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700013E | SORACÁ | 070-202050 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
8 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700029E | VENTAQUEMADA | 070-202067 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
9 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700024E | SORACÁ | 070-202827 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
10 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700036E | SAMACÁ | 070-203339 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
11 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700016E | CUCAITA | 070-207573 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
12 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700043E | TUTA | 070-207722 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
13 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700041E | SORA | 070-208497 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
14 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700022E | SOTAQUIRÁ | 070-212408 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
15 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700038E | LABRANZAGRANDE | 095-110287 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
16 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700030E | NOBSA | 095-130698 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
17 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700030E | MONGUA | 095-131768 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
18 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700037E | AQUITANIA | 095-132493 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
19 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700023E | FIRAVITOBA | 095-133131 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
20 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700021E | AQUITANIA | 095-133480 | 202432000434923 | 2024-11-07 |  |  | -32575 | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Con base en la revisión efectuada a los expedientes reportados por la UGT Boyacá correspondientes a los procesos de reconocimiento de la Sentencia SU-288, informados como finalizados en la vigencia 2024, se evidenció que dichos procesos no cuentan con información de gestión registrada en los expedientes del sistema ORFEO. En consecuencia, desde la Oficina de Control Interno se concluye que se presenta una debilidad en la documentación y trazabilidad de los expedientes en dicho sistema. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo
21 | UGT Boyacá | Johan Torres Segura | 2025-11-15 | 202571002300700031E | MONGUA | 095-134369 | No es posible Identificar | No es posible Identificar |  |  | #VALUE! | El ejercicio de evaluación adelantado en la UGT Boyacá no permitió emitir una conclusión respecto de la verificación de la ejecución del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la medida en que, si bien la UGT reportó veintiún (21) expedientes como finalizados, el expediente objeto de revisión no presenta información de gestión registrada en el sistema ORFEO, lo cual impidió contar con evidencia suficiente para realizar la validación correspondiente. | Teniendo en cuenta la revisión realizada a los expedientes reportados por la UGT de Boyacá, referente a los procesos de reconocimiento de la SU-288 como finalizados de la vigencia 2024, ninguno cuenta con información cargada en el expediente de ORFEO, por lo anterior se concluye desde la Oficina de Control Interno, que, exixste un incumplimiento de los lineamientos internos para la conformación de archivos de gestión. | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | N/A | N/A | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | N/A | No Disponible | N/A | N/A | N/A | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo | No Disponible | No es posible identificar | No es posible identificar | No se encuentra documento en el expediente de Orfeo

## Listas (hidden)
Realizar cruce de bases de datos
Verificar los solicitantes
Recaudar insumos y/o verificar los mismos
Conformar el expediente
Realizar informe técnico jurídico ITJ
Expedir auto de apertura del trámite administrativo
Notificar, comunicar y publicar auto de apertura del trámite administrativo
Gestionar el trámite de oposición y/o etapa probatoria
Realizar informe técnico jurídico definitivo
Expedir acto administrativo definitivo
Notificar el acto administrativo a los interesados
Resolver recursos
Emitir constancia ejecutoria
Remitir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP)
Archivar el expediente
No es posible establecer

## Festivos 2025 (hidden)
Fecha | Día de la semana | Festividad
2025-01-01 | Miércoles | Año Nuevo
2025-01-06 | Lunes | Día de los Reyes Magos
2025-03-24 | Lunes | Día de San José
2025-04-17 | Jueves | Jueves Santo
2025-04-18 | Viernes | Viernes Santo
2025-05-01 | Jueves | Día del Trabajo
2025-06-02 | Lunes | Ascensión del Señor
2025-06-23 | Lunes | Corpus Christi
2025-06-30 | Lunes | Sagrado Corazón de Jesús
2025-08-07 | Jueves | Batalla de Boyacá
2025-08-18 | Lunes | Asunción de la Virgen
2025-10-13 | Lunes | Día de la Raza
2025-11-03 | Lunes | Todos los Santos
2025-11-17 | Lunes | Independencia de Cartagena
2025-12-08 | Lunes | Inmaculada Concepción
2025-12-25 | Jueves | Navidad